## 执行单
序号 | 生产通知单号 | 执行单号 | PO号 | 事业部 | 执行分公司 | 所属地区部 | 客户代码 | 客户分类 | 品名中文 | 品名外文 | 规格 | 油气or非油气 | 平台产品分类 | 产品分类 | 数量 | 单位 | 订货号 | 订单号 | 项目金额（美元） | 初步利润率 | 回款方式 | 回款时间 | 回款金额（美元） | 授信情况 | 项目开始 | 执行单约定交付时间 | 变更后日期 | 要求采购到货时间 | 市场经办人 | 商务技术部经办人 | 采购经办人 | 供应商 | 采购合同号 | 前期报价（人民币） | 采购金额（人民币） | 采购金额（美元） | 采购签合同日期 | 采购合同规定交货期 | 采购给供应商付款方式 | 给工厂付款时间 | 采购到货日期 | 报检时间 | 检验完成时间 | 入库时间 | 下发订舱时间 | 市场要求时间 | 发运经办人 | 包装完成时间 | 货物离开仓库日期 | 箱单通知时间 | 船期或航班 | 到达日 | 物流发票号 | 前期物流报价（美元） | 物流发运金额（美元） | 实际完成时间 | 贸易方式 | 采购延期时间（天） | 物流延期时间（天） | 项目状态 | 原因类型 | 原因种类 | 真实原因 | 项目进展 | 备注
1 | ER20180001 | YRX20180005-FS |  | 易瑞 | 哈萨克 | 泛俄 | KZ14152 | 油气 | 振动筛 |  |  | 油气 | 钻修井设备 | 钻修井设备 | 7 | 套 |  |  | 105700 | 2.64% |  |  |  |  | 2018-01-12 |  |  |  | 孙福营 | 崔志升 | [29 empty] | 正常完成
2 | ER20180002 | YRX20180024-FS |  | 易瑞 | 印尼 | 亚太 | YNE17030 | 非油气 | 陶瓷磨球 |  |  | 非油气 | 油田化学材料 | 油田化学材料 | 30 | 吨 |  |  | 39750 | 3.44% |  |  |  |  | 2018-01-18 |  |  |  | 金玲 | 郭瑞 | [29 empty] | 正常完成
3 | ER20180003 | YRX20180026 |  | 易瑞 | 秘鲁 | 南美 | BL18001 | 非油气 | ARIEL配件 |  |  | 非油气 | 钻修井设备 | 钻修井设备 | 1 | 批 |  |  | 5362.51 | 2.09% |  |  |  |  | 2018-01-18 |  |  |  | 孙相欣 | 王悦 | [29 empty] | 正常完成
4 | ER20180004 | YRX20170058-5 |  | 易瑞 | 哥伦比亚 | 南美 | CO1621 | 非油气 | 化学品 |  |  | 非油气 | 油田化学材料 | 油田化学材料 | 1 | 批 |  |  | 467029.5 | 2.37% |  |  |  |  | 2018-01-18 |  |  |  | 赵萌萌 | 刘祖兴 | [29 empty] | 正常完成
5 | ER20180005 | YRX20180053-FS |  | 易瑞 | 马来西亚 | 亚太 | MYS/886333 | 非油气 | 旋挖钻机配件 |  |  | 油气 | 钻修井设备 | 钻修井设备 | 1 | 批 |  |  | 38011 | 7.28% |  |  |  |  | 2018-01-25 |  |  |  | 张凯 | 赵孟印 | [29 empty] | 正常完成
6 | ER20180009 | YRX20180062-F |  | 易瑞 | 委内 | 南美 | KVE332 | 油气 | 卡特发动机配件 |  |  | 油气 | 钻修井设备 | 钻修井设备 | 1 | 批 |  |  | 57129.1 | 10.54% |  |  |  |  | 2018-01-31 |  |  |  | 周江龙 | 曹显辉 | [29 empty] | 正常完成
7 | ER20180006 | EX20180088-S-F |  | 易瑞 | 东非 | 非洲 | SD1421 | 油气 | 执行器配件 |  |  | 油气 | 钻修井设备 | 钻修井设备 | 1 | 批 |  |  | 32445 | 14.16% |  |  |  |  | 2018-02-01 |  |  |  | 吕秋月 | 赵孟印 | [29 empty] | 正常完成