## 执行单
标绿色为完成项，橙色为到货项，无颜色为正在采购，粉色为项目已完成客户未提货
序号 | 生产通知单号 | 执行单号 | PO号 | 事业部 | 执行分公司 | 所属地区部 | 客户及项目背景描述 | 品名中文 | 品名外文 | 规格 | 油气or非油气 | 平台产品分类 | 产品分类 | 数量 | 单位 | 订货号 | 订单号 | 项目金额（美元） | 初步利润率 | 回款方式 | 回款时间 | 回款金额（美元） | 授信情况 | 项目开始 | 执行单约定交付时间 | 变更后日期 | 要求采购到货时间 | 市场经办人 | 商务技术部经办人 | 采购经办人 | 供应商 | 采购合同号 | 前期报价 （人民币） | 采购金额（人民币） | 采购金额（美元） | 采购签合同日期 | 采购合同规定交货期 | 采购给供应商付款方式 | 给工厂付款时间 | 采购到货日期 | 报检时间 | 检验完成时间 | 入库时间 | 下发订舱时间 | 市场要求时间 | 发运经办人 | 包装完成时间 | 货物离开仓库日期 | 箱单通知时间 | 船期或航班 | 到达日 | 物流发票号 | 前期物流报价（美元） | 物流发运金额（美元） | 实际完成时间 | 贸易方式 | 采购延期时间（天） | 物流延期时间（天） | 项目状态 | 原因类型 | 原因种类 | 真实原因 | 项目进展 | 备注
1 | TS20170001 | SDSX2017002 | NUS/FPO/0017/1089 | 易瑞 | 东非 | 非洲地区 | SD1402 | 电器配件 |  |  | 非油气 | 电工器材 | 电工器材 | 1 | 批 |  |  | 1976 | 10.72% | 100%预付款 | 2017-04-12 | 1976 | 无 | 2017-02-15 | 2017-03-01 |  | 2017-03-01 | 王健 | 刘路路 | 王鹏飞 |  |  |  | 8430 | 1296.9231 | 2017-02-15 |  | 货到付款 | [5 empty] | 2017-03-01 |  |  |  | 2017-04-06 | [6 empty] | 2017-04-06 | CIP |  |  | 正常完成 |  |  |  | 市场人员带去国外
| TS20170001 | SDSX2017002 | NUS/FPO/0017/1089 | 易瑞 | 东非 | 非洲地区 | SD1402 | 接触器 |  | MC-65A（Lug Type） | 非油气 | 电工器材 | 电工器材 | 1 | 件 | [8 empty] | 2017-02-15 | 2017-03-01 |  | 2017-03-01 | 王健 | 刘路路 | 王鹏飞 | 青岛华普瑞 | H0HC2017010 |  | 260 | 40 | 2017-02-15 | 2017-02-25 | 货到付款 |  | 2017-02-25 | 2017-02-25 | 2017-02-25 | 2017-02-25 | 2017-03-02 |  |  |  | 2017-03-03 | [6 empty] | 2017-03-03 | CIP |  |  | 正常完成
| TS20170001 | SDSX2017002 | NUS/FPO/0017/1089 | 易瑞 | 东非 | 非洲地区 | SD1402 | 接触器 |  | LC1D25M7C | 非油气 | 电工器材 | 电工器材 | 3 | 件 | [8 empty] | 2017-02-15 | 2017-03-01 |  | 2017-03-01 | 王健 | 刘路路 | 王鹏飞 | 滨州永泰自动化 | HHC2017009 |  | 240 | 36.9231 | 2017-02-15 | 2017-02-25 | 货到付款 |  | 2017-02-25 | 2017-02-25 | 2017-02-25 | 2017-02-25 | 2017-03-02 |  |  |  | 2017-03-03 | [6 empty] | 2017-03-03 | CIP |  |  | 正常完成
| TS20170001 | SDSX2017002 | NUS/FPO/0017/1089 | 易瑞 | 东非 | 非洲地区 | SD1402 | 接触器 |  | LC1D12M7C | 非油气 | 电工器材 | 电工器材 | 2 | 件 | [8 empty] | 2017-02-15 | 2017-03-01 |  | 2017-03-01 | 王健 | 刘路路 | 王鹏飞 | 滨州永泰自动化 | HHC2017009 |  | 110 | 16.9231 | 2017-02-15 | 2017-02-25 | 货到付款 |  | 2017-02-25 | 2017-02-25 | 2017-02-25 | 2017-02-25 | 2017-03-02 |  |  |  | 2017-03-03 | [6 empty] | 2017-03-03 | CIP |  |  | 正常完成
| TS20170001 | SDSX2017002 | NUS/FPO/0017/1089 | 易瑞 | 东非 | 非洲地区 | SD1402 | 静噪滤波器 |  | WYF-S10TD | 非油气 | 电工器材 | 电工器材 | 1 | 件 | [8 empty] | 2017-02-15 | 2017-03-01 |  | 2017-03-01 | 王健 | 刘路路 | 王鹏飞 | 青岛健永气动 | HHC2017011 |  | 260 | 40 | 2017-02-15 | 2017-03-10 | 货到付款 |  | 2017-03-10 | 2017-03-10 | 2017-03-10 | 2017-03-10 | 2017-03-02 |  |  |  | 2017-03-03 | [6 empty] | 2017-03-03 | CIP |  |  | 正常完成
| TS20170001 | SDSX2017002 | NUS/FPO/0017/1089 | 易瑞 | 东非 | 非洲地区 | SD1402 | 流量开关 |  | V6EPB-B-S-5-B-CSA | 非油气 | 电工器材 | 电工器材 | 2 | 件 | [8 empty] | 2017-02-15 | 2017-03-01 |  | 2017-03-01 | 王健 | 刘路路 | 王鹏飞 | 成都广控仪表 | HHC2017013 |  | 4500 | 692.3077 | 2017-02-15 | 2017-03-20 | 货到付款 |  | 2017-03-20 | 2017-03-20 | 2017-03-20 | 2017-03-20 | 2017-04-02 |  |  |  | 2017-04-06 | [6 empty] | 2017-04-06 | CIP |  |  | 正常完成 |  |  |  | 市场人员带去国外
| TS20170001 | SDSX2017002 | NUS/FPO/0017/1089 | 易瑞 | 东非 | 非洲地区 | SD1402 | 触摸屏 |  | PFXGP4301TADW | 非油气 | 电工器材 | 电工器材 | 1 | 件 | [8 empty] | 2017-02-15 | 2017-03-01 |  | 2017-03-01 | 王健 | 刘路路 | 王鹏飞 | 济南智控自动 | HHC2017012 |  | 3060 | 470.7692 | 2017-02-15 | 2017-02-25 | 货到付款 |  | 2017-02-25 | 2017-02-25 | 2017-02-25 | 2017-02-25 | 2017-03-02 |  |  |  | 2017-03-03 | [6 empty] | 2017-03-03 | CIP |  |  | 正常完成
2 | TS20170002 | SDSX2017006 | 6862 | 易瑞 | 东非 | 非洲地区 | SD1401 | 控制器 |  | Model:GU304A 048A-130100033 | 非油气 | 电工器材 | 电工器材 | 3 | 件 |  |  | 894.91 | 16.86% | 100%预付款 | 2017-05-11 | 894.91 | 无 | 2017-03-17 | 2017-05-26 |  | 2017-03-27 | 秦振山 | 刘路路 | 王鹏飞 | 佛山市卓辉 |  |  | 1200 | 184.6154 | 2017-03-20 | 2017-03-27 | 款到发货 |  | 2017-03-28 | 2017-03-28 | 2017-03-28 | 2017-03-28 |  |  |  |  | 2017-03-30 | [6 empty] | 2017-03-30 | CIP | 1 | -58 | 正常完成 | 采购 | 供应商交货 |  | 市场人员带去国外
| TS20170002 | SDSX2017006 | 6862 | 易瑞 | 东非 | 非洲地区 | SD1401 | 控制器 |  | Model:GU304A 048A-130100033 | 非油气 | 电工器材 | 电工器材 | 3 | 件 |  |  | 894.91 | 16.86% | 100%预付款 | 2017-05-11 | 894.91 | 无 | 2017-03-17 | 2017-05-26 |  | 2017-03-27 | 秦振山 | 刘路路 | 王鹏飞 | 佛山市卓辉 |  |  | 1200 | 184.6154 | 2017-03-20 | 2017-03-27 | 款到发货 |  | 2017-03-28 | 2017-03-28 | 2017-03-28 | 2017-03-28 |  |  |  |  | 2017-03-30 | [6 empty] | 2017-03-30 | CIP | 1899-12-31 | -58 | 正常完成 | 采购 | 供应商交货 |  | 市场人员带去国外
3 | ER20160297 | EX20161549-01 | OMN-PO15-0124 | 易瑞 | 迪拜 | 中东地区 | AE161207 | TOTCO配件运费 |  |  | 油气 |  | 石油专用工具 | 1 | 项 |  |  | 757 | [5 empty] | 2017-04-06 | 2017-04-09 |  |  | 王侃 | 卢承吉 | [5 empty] | 0 | [27 empty] | 补充运费
| ER20160297 | EX20161549-01 | OMN-PO15-0124 | 易瑞 | 迪拜 | 中东地区 | AE161207 | TOTCO配件运费 |  |  | 油气 |  | 石油专用工具 | 1 | 项 |  |  | 757 | [5 empty] | 2017-04-06 | 2017-04-09 |  |  | 王侃 | 卢承吉 | [5 empty] | 0 | [27 empty] | 补充运费
4 | ER20160264 | YRX20170343-S-F | 008（B)/TMS/PO/11-16 | 易瑞 | 印尼 | 亚太地区 | YNC150617 | 高压软管 |  |  | 油气 | 橡胶及制品 | 石油专用管材 | 1 | EA |  |  | 1108.92 | [5 empty] | 2017-09-18 | 2017-01-10 |  |  | 朱帆 | 卢承吉 | [5 empty] | 0 | [27 empty] | 合同变更，只登记增加金额
| ER20160264 | YRX20170343-S-F | 008（B)/TMS/PO/11-16 | 易瑞 | 印尼 | 亚太地区 | YNC150617 | 高压软管 |  |  | 油气 | 橡胶及制品 | 石油专用管材 | 1 | EA |  |  | 1108.92 | [5 empty] | 2017-09-18 | 2017-01-10 |  |  | 朱帆 | 卢承吉 | [5 empty] | 0 | [27 empty] | 合同变更，只登记增加金额
1 | ER20170001 | EX20170001 | 4570603292 | 易瑞 | 迪拜 | 中东地区 | AE14819 | 刹把 |  |  | 油气 | 石油专用设备 | 石油专用工具 | 1 | 批 |  | 20170104000002 | 2244.71 | 21.81% | 收到货后60天100%，T/T |  |  | 无 | 2017-01-03 | 2017-02-15 |  | 2017-02-10 | 邵士昊 | 卢承吉 | 王鹏飞 | 济南科诚、北京普世科 |  | 12720 | 10750 | 1653.8462 | 2017-01-04 | 2017-02-10 | 货到付款 |  | 2017-01-14 | 2017-01-14 | 2017-01-15 | 2017-01-15 | 2017-02-22 | 2017-03-20 | 杨龙 | 2017-02-22 |  | 2017-02-22 |  |  |  | 0 |  | 2017-02-22 | FCA东营 | -26 | 33 | 延期完成 | 商务技术 | 下发订舱晚 | 商务技术通知市场下发订舱时间晚
| ER20170001 | EX20170001 | 4570603292 | 易瑞 | 迪拜 | 中东地区 | AE14819 | 安全栅 | Barrier ,IS TD torq & RPM ZJ1306MD7D010 | KFD2-CD-EX1.32 | 油气 | 石油专用设备 | 石油专用工具 | 1 | EA | 2202530100010001 | 20170104000002 |  |  | 收到货后60天100%，T/T |  |  |  | 2017-01-03 | 2017-02-15 |  | 2017-02-10 | 邵士昊 | 卢承吉 | 王鹏飞 | 济南科诚机电设备有限公司 | YRC20170022 |  | 750 | 115.3846 | 2017-01-04 | 2017-01-20 | 货到付款 |  | 2017-01-14 | 2017-01-14 | 2017-01-15 | 2017-01-15 | 2017-02-22 | 2017-03-20 | 杨龙 | 2017-02-22 |  | 2017-02-22 | [5 empty] | 2017-02-22 | FCA东营 | -26 | 1900-02-01 | 延期完成
| ER20170001 | EX20170001 | 4570603292 | 易瑞 | 迪拜 | 中东地区 | AE14819 | 电子刹把 | Handle,Kerui S50JCK-XI-20RIG-8457 | S50JCK-XI-20RIG-8457 | 油气 | 石油专用设备 | 石油专用工具 | 1 | EA | 3615061200010001 | 20170104000002 |  |  | 收到货后60天100%，T/T |  |  |  | 2017-01-03 | 2017-02-15 |  | 2017-02-10 | 邵士昊 | 卢承吉 | 王鹏飞 | 北京普世科石油机械新技术有限公司 | YRC20170024 |  | 10000 | 1538.4615 | 2017-01-05 | 2017-02-10 | 货到付款 |  | 2017-01-10 | 2017-01-10 | 2017-01-10 | 2017-01-10 | 2017-02-22 | 2017-03-20 | 杨龙 | 2017-02-22 |  | 2017-02-22 | [5 empty] | 2017-02-22 | FCA东营 | -31 | 1900-02-06 | 延期完成 |  |  |  | 型号升级，厂家出声明，还未入库
2 | ER20170002 | EX20170004-S | 213052 | 易瑞 | 科威特 | 中东地区 | KW13002 | 插头插座 |  |  | 油气 | 日用电器 | 日用电器 | 1 | 批 |  | 20170105000001 | 526.02 | 10.71% | 发货后60天100%付全款 | 2017-07-28 | 526.02 | 集团授信 | 2017-01-03 | 2017-01-22 |  | 2017-01-15 | 张海燕 | 张士钊 | 王鹏飞 | 济南科诚机电设备有限公司 | YRC20170022 | 3156 | 3156 | 485.5385 | 2017-01-04 | 2017-01-20 | 货到付款 |  | 2017-01-07 | 2017-01-07 | 2017-01-07 | 2017-01-07 | 2017-01-16 | 2017-01-19 | 杨龙 | 2017-01-18 | 2017-02-15 | 2017-01-19 | 2017-04-03 |  | YR201700116 | 0 |  | 2017-01-19 | EXW东营 | -8 | 5 | 正常完成 | 市场 | 下订舱晚
| ER20170002 | EX20170004-S | 213052 | 易瑞 | 科威特 | 中东地区 | KW13002 | 插头 | PLUG,REMOVABLE FEMALE TYPE,600V,50 - 400Hz,TYPE 100A, 3PHASE 4 WIRE SOCKET,ELECTRIC CABLE CONNECTOR MAKE : BAOJI YOUTAI ELECTRONIC CO.LTD | 100YT-4J-600VGRAY | 油气 | 日用电器 | 日用电器 | 6 | EA | 3307200100010001 | 20170105000001 |  |  | 发货后60天100%付全款 |  |  |  | 2017-01-03 | 2017-01-22 |  | 2017-01-15 | 张海燕 | 张士钊 | 王鹏飞 | 济南科诚机电设备有限公司 | YRC20170022 |  | 1518 | 233.5385 | 2017-01-04 | 2017-01-20 | 货到付款 |  | 2017-01-07 | 2017-01-07 | 2017-01-07 | 2017-01-07 | 2017-01-16 | 2017-01-19 | 杨龙 | 2017-01-18 | 2017-02-15 | 2017-01-19 | 2017-04-03 |  | YR201700116 |  |  | 2017-01-19 | EXW东营 | -8 | 1900-01-04 | 正常完成 | 市场 | 下订舱晚
| ER20170002 | EX20170004-S | 213052 | 易瑞 | 科威特 | 中东地区 | KW13002 | 插座 | RECEPTACLE,3 PHASE,4 WIRE,600V,50-400Hz,MFG: BAOJI . | 100YZ-4-600V | 油气 | 日用电器 | 日用电器 | 6 | EA | 3307200200010001 | 20170105000001 |  |  | 发货后60天100%付全款 |  |  |  | 2017-01-03 | 2017-01-22 |  | 2017-01-15 | 张海燕 | 张士钊 | 王鹏飞 | 济南科诚机电设备有限公司 | YRC20170022 |  | 1638 | 252 | 2017-01-04 | 2017-01-20 | 货到付款 |  | 2017-01-07 | 2017-01-07 | 2017-01-07 | 2017-01-07 | 2017-01-16 | 2017-01-19 | 杨龙 | 2017-01-18 | 2017-02-15 | 2017-01-19 | 2017-04-03 |  | YR201700116 |  |  | 2017-01-19 | EXW东营 | -8 | 1900-01-04 | 正常完成 | 市场 | 下订舱晚
Formulas:
采购延期时间（天） = [入库时间]-[要求采购到货时间]
物流延期时间（天） = ([实际完成时间]-[入库时间])-([执行单约定交付时间]-[要求采购到货时间])
Note on BD2: （按照执行单约定交付贸易方式）
Note on C12: 运费的审批表号是EX20161549-01
Note on S12: 9.19补充运费
Note on C13: 运费的审批表号是EX20161549-01
Note on S13: 9.19补充运费
Note on C14: 作者: 2017.9.18变更合同贸易术语YRX20160021-S合同变更
Note on S14: 作者: 2017.9.18CIF变更DDP合同变更，只登记增加金额
Note on C15: 作者: 2017.9.18变更合同贸易术语YRX20160021-S合同变更
Note on S15: 作者: 2017.9.18CIF变更DDP合同变更，只登记增加金额